| CÔNG TY CỔ PHẦN VCOMM VIỆT NAM Số: 08/KH-VCOMM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

ĐỀ ÁN

Vận hành chuỗi cung ứng, mạng lưới Trạm Hub và mô hình bán lẻ hợp kênh O2O của VComm giai đoạn 2027 - 2036

CÔNG TY CỔ PHẦN VCOMM VIỆT NAM

KHỐI LOGISTICS & O2O

Tài liệu tham chiếu: Đề án Tổng thể VComm giai đoạn 2027 - 2036 (số 01/KH-VCOMM).

PHẦN I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ MỤC TIÊU

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội;

- Luật Giao thông đường bộ và các quy định hiện hành về vận tải hàng hóa;

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử;

- Các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử và chứng từ hàng hóa;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VComm Việt Nam về định hướng phát triển giai đoạn 2027 - 2036.

2. Mục tiêu của Khối Logistics và O2O

Thiết lập chuỗi cung ứng tinh gọn, luân chuyển hàng hóa nhanh và không lưu kho trung gian cồng kềnh; chuẩn hóa toàn bộ quy trình vận hành tại Trạm Hub nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ đồng nhất trên toàn mạng lưới. Mục tiêu cốt lõi là cắt giảm từ 40% đến 50% chi phí giao hàng chặng cuối so với mô hình giao hàng tận cửa truyền thống, đồng thời nâng thu nhập cho chủ điểm bán và trải nghiệm cho người mua.

3. Phạm vi và nguyên tắc thực hiện

- Hàng hóa không lưu kho quá 24 giờ tại bất kỳ điểm trung gian nào;

- Mỗi Trạm Hub hoạt động theo một bộ tiêu chuẩn dịch vụ thống nhất, có đo lường và xếp hạng định kỳ;

- Quyền lợi của chủ Trạm Hub gắn với chất lượng phục vụ và mức độ gắn bó dài hạn với nền tảng.

PHẦN II. NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI PHỤ TRÁCH

1. Kiến trúc chuỗi cung ứng Cross-docking

- Hàng từ nhà máy được gom theo đơn chốt hằng ngày, chuyển về Trung tâm Phân loại nội đô trong đêm và chia về các Trạm Hub trước 7 giờ 30 phút sáng hôm sau.

- Dùng trực tiếp các tiệm tạp hóa và cửa hàng tiện lợi sẵn có làm điểm tập kết hàng hóa chặng cuối quy mô nhỏ; khách hàng tự ghé lấy hàng vào các khung giờ thuận tiện, đặc biệt là khung giờ tan tầm từ 16 giờ đến 20 giờ.

- Chi phí gom xe tuyến về Trạm Hub chỉ tốn trung bình từ 4.500 đến 6.500 đồng cho mỗi kiện hàng, so với 22.000 đến 30.000 đồng cho mỗi đơn giao tận cửa.

2. Phân cấp Trạm Hub

- Trạm Standard (tạp hóa, quán ăn, cà phê, spa): tiếp nhận và lưu giữ hàng tiêu dùng nhanh và hàng khô trong vòng 48 giờ; trang bị camera giám sát và máy in nhiệt hoặc điện thoại cài Ứng dụng VComm Partner.

- Trạm Freeze Hub (cửa hàng tiện lợi, đại lý thực phẩm): lưu giữ thực phẩm tươi sống, hàng đông mát với tủ đông, tủ mát chuyên dụng (từ âm 18 độ C đến 4 độ C) và nguồn điện dự phòng.

- Trạm Tủ khóa Thông minh 24/7 (sảnh chung cư, văn phòng): khách tự phục vụ 24/7 bằng quét mã QR hoặc nhập mã xác thực, thực hiện thông qua hợp tác với các đơn vị vận chuyển.

3. Luồng điều phối hậu cần chặng cuối

- Đặt online, nhận tại điểm offline: khách đặt đơn mua chung trên Ứng dụng và chọn nhận tại Trạm Hub gần nhất, được miễn phí vận chuyển 100% và nhận thưởng V-Xu.

- Giao gom hàng loạt về Trạm Hub: đơn mua chung và đơn nhập hàng được gom và giao 1 - 2 chuyến mỗi ngày đến từng Trạm Hub, không giao lẻ, giúp giảm 60% - 80% chi phí vận chuyển.

- Định tuyến linh hoạt: khi Trạm Hub quá tải sức chứa, thuật toán tự động ẩn Trạm Hub trên bản đồ định vị và điều hướng khách sang Trạm Hub lân cận trong bán kính dưới 500 mét.

4. Trải nghiệm nhận hàng và đổi trả tức thì

- Nhận hàng trong 30 giây: khách đưa mã QR động hoặc mã xác thực trên Ứng dụng, chủ Trạm Hub quét xác nhận trên VComm iPOS và giao hàng.

- Đồng kiểm và hoàn tiền tức thì: khách mở hàng kiểm tra tại Trạm Hub; nếu sản phẩm lỗi hoặc móp vỡ, chủ Trạm Hub xác nhận trên VComm iPOS, hệ thống hoàn tiền hoặc V-Xu tức thì vào ví khách trong 1 phút và tự tạo đơn đổi mới.

- Đổi trả chéo kênh: khách mua trực tuyến phát hiện lỗi có thể mang trực tiếp ra Trạm Hub gần nhất để gửi trả; chủ Trạm Hub xác nhận tình trạng hàng hóa và ví điện tử hoàn tiền cho khách.

5. Động lực cho chủ Trạm Hub và bảo hiểm O2O

- Phí giữ hàng linh hoạt: đơn nhỏ dưới 2 kg là 2.000 đồng mỗi đơn; đơn cồng kềnh hoặc hàng lạnh là 4.000 - 6.000 đồng mỗi đơn; thưởng thêm 1.000 đồng mỗi đơn nếu khách nhận trong dưới 3 giờ.

- Hỗ trợ tín dụng nhỏ: Trạm Hub đạt chuẩn (trên 3 tháng hoạt động, đánh giá 5 sao) được ứng vốn nhập hàng dựa trên doanh thu đối soát qua VComm iPOS.

- Xử lý hàng quá hạn: nhắc khách tự động ở mốc 48 giờ và 72 giờ; sau 72 giờ, đơn tự hủy, đơn vị vận chuyển thu hồi hàng về kho tổng và trừ phí phạt khách bỏ đơn từ 15% đến 20%, chủ Trạm Hub vẫn hưởng 100% phí giữ hàng.

- Bảo hiểm rủi ro: Quỹ Bảo hiểm O2O trích 100 - 200 đồng mỗi đơn để đền bù 100% giá trị hàng hóa nếu Trạm Hub gặp sự cố thiên tai, cháy nổ hoặc hỏng thiết bị lạnh.

PHẦN III. TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH VÀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

1. Quy trình tiếp nhận hàng buổi sáng

Lái xe quét mã bàn giao lô hàng lớn; chủ Trạm Hub dùng máy quét đối soát trong vòng 5 phút và hệ thống tự động kích hoạt tin nhắn thông báo hàng đã sẵn sàng gửi đến người mua.

2. Quy trình bàn giao siêu tốc

Người mua mở mã QR nhận đơn trên Ứng dụng; chủ Trạm Hub quét mã trên máy bán hàng để xác thực và giao hàng; hệ thống lập tức đối soát và chuyển trạng thái đơn sang đã hoàn thành.

3. Quy trình đổi trả chéo kênh

Khách hàng mua trực tuyến phát hiện lỗi có thể mang trực tiếp ra Trạm Hub gần nhất để gửi trả; chủ Trạm Hub xác nhận tình trạng hàng hóa và ví điện tử hoàn tiền cho khách trong thời gian ngắn.

4. Quản trị rủi ro vận hành

- Kiểm soát chuỗi lạnh và hàng tươi sống: áp dụng quy trình bảo quản riêng cho nhóm thực phẩm tươi sống, bảo đảm chất lượng hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

- Kiểm soát thất thoát hàng hóa: đối soát số liệu nhập xuất tồn tại mỗi Trạm Hub theo ngày; cấn trừ hoa hồng đối với các trường hợp thất thoát do lỗi chủ quan.

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ: đo lường tỷ lệ giao hàng đúng hạn, tỷ lệ đơn lỗi và thời gian xử lý đổi trả tại từng Trạm Hub để xếp hạng và có chính sách thưởng phạt phù hợp.

- Dự phòng gián đoạn vận hành: xây dựng phương án dự phòng tuyến vận chuyển và Trạm Hub thay thế trong trường hợp phát sinh sự cố tại một điểm bất kỳ.

PHẦN IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO GIAI ĐOẠN

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung vận hành trọng tâm |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Quý I năm 2027 | Thiết kế cơ chế mua sắm, tích điểm và hoàn tiền; chuẩn hóa 50 Trạm Hub thí điểm; thiết kế cổng nhập hàng trên VComm iPOS. |
| Giai đoạn 2 | Quý II năm 2027 | Vận hành thử nghiệm nhận hàng tại Trạm Hub; hoàn thiện quy trình đồng kiểm và hoàn tiền tức thì; chạy thử luồng nhập hàng cho 50 Trạm Hub thí điểm. |
| Giai đoạn 3 | Quý III năm 2027 | Mở rộng mạng lưới Trạm Hub theo vùng phủ của chiến dịch Ra mắt Quy mô lớn; nâng tỷ lệ đơn chọn nhận tại điểm; mở rộng phủ trên 1.000 cửa hàng. |
| Giai đoạn 4 | Quý IV năm 2027 | Nâng tỷ lệ nhập lại trên 60%; nâng tỷ lệ quay lại của nhóm khách dùng Điểm thưởng; củng cố vai trò tiết kiệm chi phí hậu cần. |
| Giai đoạn 2028 - 2031 | 2028 - 2031 | Mở rộng mạng lưới Trạm Hub toàn quốc; triển khai Trạm Tủ khóa Thông minh 24/7; nâng cấp thuật toán định tuyến và gom chuyến. |
| Giai đoạn 2032 - 2036 | 2032 - 2036 | Duy trì chất lượng dịch vụ toàn mạng lưới; khai thác dịch vụ logistics cho đối tác bên ngoài. |

PHẦN V. NHU CẦU NHÂN SỰ VÀ NGÂN SÁCH

1. Cơ cấu nhân sự

| Nhóm chuyên môn | Nhiệm vụ chính | Quy mô dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Vận hành kho và Trung tâm Phân loại | Điều phối gom hàng, phân loại và chia tuyến giao về Trạm Hub | 03 - 05 người |
| Phát triển mạng lưới Trạm Hub | Tuyển chọn, chuẩn hóa và đào tạo chủ Trạm Hub | 05 - 08 người |
| Chất lượng dịch vụ | Đo lường, xếp hạng và xử lý vi phạm chất lượng tại từng Trạm Hub | 02 - 03 người |
| Đối soát vận hành | Đối soát hàng hóa, thất thoát và phí giữ hàng | 02 - 03 người |

2. Ngân sách

- Ngân sách Logistics và O2O chiếm 12% tổng vốn đầu tư năm đầu tiên, dùng cho thiết lập mạng lưới Trạm Hub, kho Dropship ba miền và quỹ bảo hiểm O2O.

- Phí dịch vụ Trạm Hub logistics là một trong năm dòng doanh thu của nền tảng, chiếm 10% cơ cấu doanh thu mục tiêu đến năm thứ năm.

PHẦN VI. CHỈ SỐ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

| Chỉ số | Mục tiêu | Tần suất |
| --- | --- | --- |
| Số lượng Trạm Hub hoạt động | Theo chỉ tiêu từng giai đoạn | Hằng tháng |
| Thời gian giao hàng hoặc nhận tại Trạm Hub | 24 - 48 giờ | Hằng tuần |
| Tỷ lệ đơn nhận tại Trạm Hub | Tăng dần theo lộ trình | Hằng tháng |
| Chi phí vận chuyển chặng cuối mỗi kiện hàng | 4.500 - 6.500 đồng | Hằng tháng |
| Tỷ lệ thất thoát hàng hóa | Dưới 0,5% | Hằng tháng |
| Thời gian xử lý đổi trả tại Trạm Hub | Dưới 5 phút | Hằng tuần |
| Chỉ số hài lòng của chủ Trạm Hub | Theo dõi xu hướng tăng dần | Hằng quý |

PHẦN VII. PHỐI HỢP LIÊN KHỐI

- Với Khối Kinh doanh: thống nhất tiêu chuẩn tuyển chọn Trạm Hub và phối hợp đào tạo chủ trạm.

- Với Khối Công nghệ: đặt yêu cầu cho hệ thống định vị, định tuyến, quản lý đơn O2O và đối soát vận hành.

- Với Khối Tài chính - Kế toán: đối soát phí giữ hàng, quỹ bảo hiểm O2O và công nợ của chủ Trạm Hub.

- Với Khối Pháp chế - Tuân thủ: kiểm soát hợp đồng liên kết ủy thác và chính sách bảo toàn hàng hóa.

- Với Khối Marketing và Đội KOC: phối hợp triển khai hoạt động bán Phiếu ưu đãi và dán mã QR tại điểm bán để chuyển đổi khách offline thành người dùng Ứng dụng.

PHẦN VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Khối Logistics và O2O chủ trì điều phối chuỗi cung ứng Cross-docking, vận hành Trung tâm Phân loại và mạng lưới Trạm Hub; định kỳ báo cáo Ban Tổng Giám đốc về tiến độ và chất lượng dịch vụ.

Khối Logistics và O2O cùng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần VComm Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án này./.

| Nơi nhận: - Hội đồng Quản trị (để báo cáo); - Ban Tổng Giám đốc (để chỉ đạo); - Các Khối, Phòng, Ban thuộc Công ty; - Lưu: VT, DA. | TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |